## Slide 1: FRONT – felles kunderegister
Oppstartsmøte pulje 1 27. februar 2019

## Slide 2
OPPSTARTSMØTE
Gjennomgang av plan og aktiviteter som må gjennomføres ved overgang til felles kunderegister - FRONT

## Slide 3: Agenda
Plan
Innføringshåndbok – forberedende aktiviteter
Ny funksjonalitet i økonomisystemet (UBW)
  Fakturamottaker
  Registrering av fødselsnummer/organisasjonsnummer i kunderegisteret i UBW
  Fakturavedlegg
Sentral kundeforvaltning i UKE

## Slide 4: Utrullingsplan
Påskeferie
Sommerferie
Prosjektavslutning
Desember
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Mai
April
Mars
Februar
Januar
BGA
Pulje 1
Pulje 2
Pulje 3
Pulje 4

## Slide 5: Virksomheter og kontaktpersoner - pulje 1
Ingen forsystem som krever endringer i integrasjonen
Ingen eFaktura og avtalegiro
Mindre omfang av ekstern fakturering
Store på internfakturering

## Slide 6: Sentralt og lokalt prosjekt
Støtte virksomhetene i aktivitetene
Oppsett og klargjøring av økonomisystemet
Gjennomføre konvertering
Forvalte FRONT
Planlegge og lede lokalt mottaksprosjekt
Gjennomføre aktiviteter iht. innføringshåndboken og andre aktiviteter som kreves
Rapportere status til sentralt prosjekt
Sentralt prosjekt
Lokalt prosjekt

## Slide 7: Sentralt prosjekt
Torstein Li
Delprosjektleder konvertering og løsning
Roar Dale
Konverteringsansvarlig og problemløser
Kenneth Torstveit
Integrasjons- og løsningsansvarlig
Astri Olsen
Virksomhetsansvarlig og løsningsekspet
Elin Fossen
Informasjon- og kommunikasjonsansvarlig
Lisbeth Sand
Løsningsekspert
Kari Svang Jansen
Løsningsekspert
Harald Høydal
Prosjektleder

## Slide 8: Plan og frister for pulje 1
Oppstart
Forberedelser
Konvertering
Produksjon
ARBEIDSPAKKE 3
ARBEIDSPAKKE 4
ARBEIDSPAKKE 2
ARBEIDSPAKKE 1
Oppstartsmøte med sentralt prosjekt
Etablere mottaksprosjekt
Konsekvensanalyse
Prosjektplan
Rydde i Kundereskontro
  Betalinger
  Åpne poster eldre enn 3 år
  Manglende organisasjonsnummer
Rydde i Salgsordre
Fakturamottaker
  C/O-adresse
  Verge
Infoskriv om:
  Avtalegiro
  e faktura
  Postadresse
Ikke fakturere fra
  Forsystem
  Salgsordre
Ikke opprette/endre kunder
Sjekk abonnement
  Kundenr.
  Oppdragsgiver
Info skriv om:
  Avtalegiro
  e Faktura
07.03.19
25.03.19
29.03.19 – 31.03.19
05.04.19
Frister
Faser
Oppgaver

## Slide 9: Konvertering
Nytt felles kundenummer i felles kunderegister - FRONT
Gamle nummer blir mappet om til nytt kundenummer når følgende er oppfylt
  Kunden har gyldig person/org. nr
  Kunden har hatt transaksjoner siste 3 år
Dersom punktene over ikke er oppfylt blir kunden opprettet med ZZ+firma+gammelt kundenummer
  Disse kundene blir parkert
Alle tabeller i systemet med blir oppdatert med kundenummer, «søk og erstatt»
Tidsplan konvertering
Konvertering
Frys av kunderegister:
fredag 29.03 kl. 16.00
29.03 – 31.03
Status og varsel om oppstart av lokal verifisering
Verifisering av konvertering utført og status rapportert
05.04
Forberedelse til konvertering utført og status rapportert
25.03
Arbeidspakke 2
Arbeidspakke 3

## Slide 10
Innføringshåndbok – forberedende aktiviteter

## Slide 11: Plan og frister for pulje 1
Oppstart
Forberedelser
Konvertering
Produksjon
ARBEIDSPAKKE 3
ARBEIDSPAKKE 4
ARBEIDSPAKKE 2
ARBEIDSPAKKE 1
Oppstartsmøte med sentralt prosjekt
Etablere mottaksprosjekt
Konsekvensanalyse
Prosjektplan
Rydde i Kundereskontro
  Betalinger
  Åpne poster eldre enn 3 år
  Manglende organisasjonsnummer
Rydde i Salgsordre
Fakturamottaker
  C/O-adresse
  Verge
Infoskriv om:
  Avtalegiro
  e faktura
  Postadresse
Ikke fakturere fra
  Forsystem
  Salgsordre
Ikke opprette/endre kunder i perioden for konvertering
Sjekk abonnement
  Kundenr.
  Oppdragsgiver
Info skriv om:
  Avtalegiro
  e Faktura
07.03.19
25.03.19
29.03.19 – 31.03.19
05.04.19
Frister
Faser
Oppgaver

## Slide 12: Informasjon og kommunikasjon
Bruk e-post til rapportering av fremdrift: info.felleskunderegister@uke.oslo.kommune.no
Feil og spørsmål meldes i Kompass
Felles informasjon legges ut på intranett og Workplace
Åpen dag 3. april fra kl. 09.00 – 15.00.
  Nærmere info. om dagen kommer.