## Slide 1: FRONT – felles kunderegister
Oppstartsmøte pulje 3
12. juni 2019

## Slide 2
OPPSTARTSMØTE
Gjennomgang av plan og aktiviteter som må gjennomføres ved overgang til FRONT - felles kunderegister

## Slide 3: Agenda
Plan for konvertering av pulje 3
  Overordnet plan
  Konvertering
Innføringshåndbok – forberedende aktiviteter
FRONT og forvaltningsprinsipper
Endring oppsett og integrasjon (Gerica og IST Barnehage)
Live demo og gjennomgang av ny funksjonalitet i økonomisystemet (UBW)

## Slide 4: Utrullingsplan
Påskeferie
Sommerferie
Prosjektavslutning
Desember
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Mai
April
Mars
Februar
Januar
BGA
Pulje 1
Pulje 2
Pulje 3
Pulje 4

## Slide 5: Virksomheter og kontaktpersoner - pulje 3
Alle har integrasjon med Gerica og IST Barnehage
Alle har eFaktura og avtalegiro

## Slide 6: Sentralt og lokalt prosjekt
Støtte virksomhetene i aktivitetene
Oppsett og klargjøring av økonomisystemet
Gjennomføre konvertering
Forvalte FRONT
Planlegge og lede lokalt mottaksprosjekt
Gjennomføre aktiviteter iht. innføringshåndboken og andre aktiviteter som kreves
Rapportere status til sentralt prosjekt
Sentralt prosjekt
Lokalt prosjekt

## Slide 7: Sentralt prosjekt
Torstein Li
Delprosjektleder konvertering og løsning
Roar Dale
Konverteringsansvarlig og problemløser
Kenneth Torstveit
Integrasjons- og løsningsansvarlig
Astri Olsen
Virksomhetsansvarlig og løsningsekspet
Elin Fossen
Informasjon- og kommunikasjonsansvarlig
Lisbeth Sand
Løsningsekspert
Kari Svang Jansen
Løsningsekspert
Harald Høydal
Prosjektleder

## Slide 8: Plan og frister for pulje 3
Oppstart
Forberedelser
Konvertering
Produksjon
ARBEIDSPAKKE 3
ARBEIDSPAKKE 4
ARBEIDSPAKKE 2
ARBEIDSPAKKE 1
Oppstartsmøte med sentralt prosjekt
Etablere mottaksprosjekt
Konsekvensanalyse
Prosjektplan
Rydde i Kundereskontro
  Betalinger
  Åpne poster eldre enn 3 år
  Manglende organisasjonsnummer
Rydde i Salgsordre
Fakturamottaker
  C/O-adresse
  Verge
Infoskriv om:
  Avtalegiro
  e faktura
  Postadresse
Ikke fakturere fra
  Forsystem
  Salgsordre
Ikke opprette/endre kunder
Sjekk abonnement
  Kundenr.
  Oppdragsgiver
Info skriv om:
  Avtalegiro
  e Faktura
02.09.19
23.09.19
26.09.19 – 30.09.19
04.10.19
Frister
Faser
Oppgaver

## Slide 9: Konvertering
Nytt felles kundenummer i felles kunderegister - FRONT
Gamle nummer blir mappet om til nytt kundenummer når følgende er oppfylt
  Kunden har gyldig person/org. nr
  Kunden har hatt transaksjoner siste 3 år
Dersom punktene over ikke er oppfylt blir kunden opprettet med ZZ+firma+gammelt kundenummer
  Disse kundene blir parkert
Alle tabeller i systemet med blir oppdatert med kundenummer, «søk og erstatt»
Tidsplan konvertering
Konvertering 3
Frys av kunderegister:
fredag 29.03 kl. 16.00
26.09 – 30.09
Status og varsel om oppstart av lokal verifisering
Verifisering av konvertering utført og status rapportert
04.10
Forberedelse til konvertering utført og status rapportert
23.09
Arbeidspakke 2
Arbeidspakke 4

## Slide 10: Plan KID bytte

## Slide 11
Innføringshåndbok – forberedende aktiviteter

## Slide 12: Plan og frister for pulje 3
Oppstart
Forberedelser
Konvertering
Produksjon
ARBEIDSPAKKE 3
ARBEIDSPAKKE 4
ARBEIDSPAKKE 2
ARBEIDSPAKKE 1
Oppstartsmøte med sentralt prosjekt
Etablere mottaksprosjekt
Konsekvensanalyse
Prosjektplan
Rydde i Kundereskontro
  Betalinger
  Åpne poster eldre enn 3 år
  Manglende organisasjonsnummer
Rydde i Salgsordre
Fakturamottaker
  C/O-adresse
  Verge
Infoskriv om:
  Avtalegiro
  e faktura
  Postadresse
Ikke fakturere fra
  Forsystem
  Salgsordre
Ikke opprette/endre kunder
Sjekk abonnement
  Kundenr.
  Oppdragsgiver
Info skriv om:
  Avtalegiro
  e Faktura
02.09.19
23.09.19
26.09.19 – 30.09.19
04.10.19
Frister
Faser
Oppgaver

## Slide 13: Informasjon og kommunikasjon
Bruk e-post til rapportering av fremdrift: info.felleskunderegister@uke.oslo.kommune.no
Feil og spørsmål meldes i Kompass
Felles informasjon legges ut på intranett og Workplace
Åpen dag onsdag 2. oktober fra kl. 09.00 – 15.00.
  Nærmere info. om dagen kommer.

## Slide 14
FRONT og forvaltningsprinsipper

## Slide 15
Endring oppsett og integrasjon

## Slide 16: Kundenummerserie
Felles kundenummerserie for hele Oslo kommune
  7 siffer og starter på 2
Interne kundenummer videreføres
Master for kunderegisteret ligger i firma 02 Underretning
Tilgang i virksomhetene fjernes ved konvertering

## Slide 17: Oppdragsgiver
Erstatter koststed som obligatorisk kontering på kravtransaksjonen
Formål med oppdragsgiver:
  Bestemme lovhjemmel for økonomiske krav – regler for innkreving
  Innrapportering til skattemyndighetene – pass og stell av barn
  Brukes i KID for avtalegiro for identifisering av avtale
Fordel:
  Større fleksibilitet – krav er uavhengig av koststed
  Kan benyttes til rapportering på tvers i Oslo kommune og virksomheten
  Reorganisering blir uavhengig av virksomhetsinndeling
Etablert èn standard i kommunen
Teksten fremkommer på purring

## Slide 18: Integrasjon Gerica og IST Barnehage
Integrasjonen er endret:
  Tekst3 – kunde (eier av reskontro)
    Fødselsnummer
    Organisasjonsnummer
    Fiktivt fødselsnummer
    D-nummer
  Tekst 4 - fakturamottaker
    Fødselsnummer
    Organisasjonsnummer
  Dimensjon 6
    Oppdragsgiver

## Slide 19
Live demo

## Slide 20
Erfaringer fra Bydel Grünerløkka