## Ark1
Firma | Virksomhet | Utrulling | Kontaktperson | Kontaktinfo | Mobil | Integrasjon | Avtalegiro | eFaktura
15 | Beredskapsetaten | Feb/Mar | Susanne Quille Trøan | susannequille.troan@uke.oslo.kommune.no | 47704464 | Ingen forsystem | nei | nei
16 | Byrådsavdelingene | Feb/Mar | Nina Welo | nina.welo@uke.oslo.kommune.no | 47704842 | Ingen forsystem | nei | nei
18 | Byantikvaren | Feb/Mar | Ellen Kathrine Tobiassen | ellen.tobiassen@bya.oslo.kommune.no | 450 01 265 | Ingen forsystem | nei | nei
19 | Bystyrets sekretariat | Feb/Mar | Bjørn Larsen | bjorn.larsen@bys.oslo.kommune.no | 98488240 | Ingen forsystem | nei | nei
25 | Kommuneadvokaten | Feb/Mar | Marita Sagatun | marita.sagatun@kao.oslo.kommune.no | 45024564 | Ingen forsystem | nei | nei
26 | Kemnerkontoret | Feb/Mar | Charlotte Linde Stavåsen Susanne Quille Trøan | charlotte.stavasen@kem.oslo.kommune.no susannequille.troan@uke.oslo.kommune.no | 92087965 | Procasso - inkassofiler | nei | nei
27 | Kommunerevisjonen | Feb/Mar | Frode Grønvold, adm.sjef | Frode.gronvold@krv.oslo.kommune.no | 916 79 945 | Ingen forsystem | nei | nei
30 | Munchmuseet | Feb/Mar | Philippe Etienne | philippe.etienne@munchmuseet.no |  | Ingen forsystem | nei | nei
34 | Rådhusets forvaltningstjeneste | Feb/Mar | Sanela Tesla | sanela.tesla@rft.oslo.kommune.no | 93284403 | Ingen forsystem | nei | ja
46 | Klimaetaten | Feb/Mar | Eli Johanne Wolden Lillegraven | elijohanne.wolden@kli.oslo.kommune.no | 470 24 462 | Ingen forsystem | nei | nei
86 | Byrådsavd. for eldre, helse og sosiale tjenester | Feb/Mar | Nina Welo | nina.welo@uke.oslo.kommune.no | 47704842 | Ingen forsystem | nei | nei
95 | Fornebubanen | Feb/Mar | Nina Welo |  |  | Ingen forsystem | nei | nei
96 | Origo - Digitalisering | Feb/Mar | Nina Welo |  |  | Ingen forsystem | nei | nei
A4 | Undervisningsbygg Oslo KF | Feb/Mar | Hicham Barrar | hicham.barrar@ubf.oslo.kommune.no | 93693219 | Landlord | nei | nei
LZ | Diverse særregnskaper | Feb/Mar | Nina Welo |  |  | Ingen forsystem | nei | nei
B5 | Kultur- og idrettsbygg Oslo KF | Feb/Mar | Renate Håland | renate.haland@kid.oslo.kommune.no | 98 04 97 93 | Ingen forsystem | nei | nei
A5 | Lånefondet | Feb/Mar | Unni Seim | unni.seim@byr.oslo.kommune.no | 99753131 | Ingen forsystem | nei | nei
03 | Bykassens sentrale posteringer | Feb/Mar | Unni Seim | unni.seim@byr.oslo.kommune.no | 99753131 | Ingen forsystem | nei | nei
33 | Plan- og bygningsetaten | Utført | Natalia Heier Sidsel Kvernrød Hagen | natalia.heier@vav.oslo.kommune.no sidsel.hagen@pbe.oslo.kommune.no | 98646847 94812542 | Bestillingstjenesten (Holte)
35 | Utviklings- og kompetanseetaten | Utført | Susanne Quille Trøan | susannequille.troan@uke.oslo.kommune.no | 47704464
55 | Bydel Grünerløkka | Utført | Gro Ehrenholm Bente Myhre | gro.ehrenholm@bga.oslo.kommune.no bente.myhre@bga.oslo.kommune.no | 46 84 22 87 95 01 08 34 | IST Barnehage Gerica
17 | Brann- og redningsetaten | Mai/Jun | Irfan Ashraf | irfan.ashraf@bre.oslo.kommune.no | 91652690 | Transfire8 - er i test, rulles ut til sommeren | nei | ja
23 | Gravferdsetaten | Mai/Jun | Morten Hagelid | Morten.hagelid@gfe.oslo.kommune.no | 23 36 56 63 | Ingen forsystem | nei
28 | Kulturetaten | Mai/Jun | Gunn Nordlie | gunn.nordlie@kul.oslo.kommune.no | 95331688 | Speedadmin Oslo booking Facility Station ? | nei | ja
39 | Barne- og familieetaten | Mai/Jun | Odd Arild Haftorsen, regnskapssjef | oddarild.haftorsen@bfe.oslo.kommune.no | 91 30 88 95 | Birk - leses inn via ITAS | nei
43 | Næringsetaten | Mai/Jun | Bushra Noreen Hussain | bushra.hussain@nae.oslo.kommune.no | 909 050 816 | ALKT | nei | ja
44 | Helseetaten | Mai/Jun | Morten Skognes | morten.skognes@hel.oslo.kommune.no | 916 17 209 | Profdoc, GL07 | nei | nei
47 | Energigjenvinningsetaten | Mai/Jun | Ann-Torill Gjerdalen | anntorill.gjerdalen@ege.oslo.kommune.no | 94862208 | Ingen forsystem | nei
48 | Sykehjemsetaten | Mai/Jun | Sangeetha Sathiyaruben | sangeetha.sathiyaruben@uke.oslo.kommune.no | 47760464 | Ingen forsystem | nei | ja
56 | Bymiljøetaten | Mai/Jun | Anita S. Gulliksen | anita.gulliksen@bym.oslo.kommune.no | 93416222 | Isy - leses inn via ITAS | nei | ja
65 | Bydel Alna | Mai/Jun | Marit Pettersen Langengen | marit.langengen@uke.oslo.kommune.no | 95003909 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
70 | Bydel Bjerke | Mai/Jun | Birgit Egrin | birgit.egrin@bbj.oslo.kommune.no | 47508990 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
77 | Renovasjonsetaten | Mai/Jun | Kirsti Hæreid Anne Sofie Landsem Grefsrud Marianne Lauritzen | kirsti.hareid@ren.oslo.kommune.no annesofie.grefsrud@ren.oslo.kommune.no marianne.lauritzen@ren.oslo.kommune.no | 99584857 23483778 23483724 | Isys WMS Norbit ScanX - leses inn via ITAS | nei | ja
79 | Eiendoms- og byfornyelsesetaten | Mai/Jun | Eirik Uthus (regnskap/økonomisystemet) Chan Quach (IKT og forsystemet OKER ISY) | eirik.uthus@eby.oslo.kommune.no chan.quach@eby.oslo.kommune.no | 951 54 442 93009204 | OKER ISY - leses inn via ITAS OKER (eiendomsregister) |  | ja
80 | Vann- og avløpsetaten | Mai/Jun | Åsmund Steen Dalbye Iren Celestina Martinuzzi Almera Dzankocic | asmund.dalbye@vav.oslo.kommune.no celestina.martinuzzi@vav.oslo.kommune.no almera.dzankovic@vav.oslo.kommune.no | 924 99 299 23440221 988 31 377 | Ingen forsystem | nei | ja
83 | Velferdsetaten | Mai/Jun | Edward Syversen | edward.syversen@vel.oslo.kommune.no | 916 34 519 | Tolkesystemet - under testing | ja | ja
85 | K-by, handicapprosjektet | Mai/Jun | Rehman Ur Aziz (regnskapssjef) Muthias Jegathas (IKT-rådgiver) | ur-rehman.aziz@oby.oslo.kommune.no jegathas.muthiah@oby.oslo.kommune.no | 98295409 92018575 | Ingen forsystem | nei | nei
97 | Deichman bibliotek | Mai/Jun | Hilde Pedersen Buraas | hilde.buraas@uke.oslo.kommune.no | 91189468 | Ingen forsystem | nei | nei
B2 | Omsorgsbygg Oslo KF | Mai/Jun | Rehman Ur Aziz (regnskapssjef) Muthias Jegathas (IKT-rådgiver) | ur-rehman.aziz@oby.oslo.kommune.no jegathas.muthiah@oby.oslo.kommune.no | 98295409 92018575 | Xpand - leses inn via ITAS | nei | ja
B4 | Oslo Havn KF | Mai/Jun | Ingrid Soløy Johansen | ingrid.soloy.johansen@oslohavn.no | 91198941 | Lydia - under testing PortWin | nei | nei
13 | Utdanningsetaten | Okt/Nov | Jørn Cato Warhuus Terje Strand Raanes | jorn.cato.warhuus@ude.oslo.kommune.no terje.strand.raanes@ude.oslo.kommune.no | 96091991 90666515 | IST AKS Excel med BIF | ja | ja
A9 | Boligbygg Oslo KF | Okt/Nov | Kjersti Engen | kjersti.engen@bby.oslo.kommune.no | 951 88 334 | Plania | ja | ja
11 | Bydel Gamle Oslo | Sept/Okt | Hilde Olsen | hilde.olsen@bgo.oslo.kommune.no | 90200734 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
54 | Bydel Sagene | Sept/Okt | Gunn June Nybakk | june.nybakk@bsa.oslo.kommune.no | 94817187 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
58 | Bydel Nordstrand | Sept/Okt | Lars Hektoen Unni Flisvang | lars.hektoen@bns.oslo.kommune.no unni.flisvang@bns.oslo.kommune.no | 47516617 47516561 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
59 | Bydel Søndre Nordstrand | Sept/Okt | Olav Solli Sølvi Sundal | olav.solli@bsn.oslo.kommune.no solvi.sundal@bsn.oslo.kommune.no | 23 49 60 29 482 18 239 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
62 | Bydel Østensjø | Sept/Okt | Nina Selvåg Randi Hansen | nina.selvag@bos.oslo.kommune.no randi.hansen@bos.oslo.kommune.no | 974 24 998 97428015 | IST Barnehage - bruker Lindorff Gerica | ja | ja
67 | Bydel Stovner | Sept/Okt | Bente Fløitmoen Larsen | bente.larsen@bsr.oslo.kommune.no | 40417392 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
69 | Bydel Grorud | Sept/Okt | Nazia Hassan Anita von Tangen-Jordan Kristoffersen | regnskap@bgr.oslo.kommune.no nazia.hassan@bgr.oslo.kommune.no anita.kristoffersen@bgr.oslo.kommune.no | 908 92 530 908 64 178 917 89 232 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
71 | Bydel Nordre Aker | Sept/Okt | Rune Aunli | rune.aunli@bna.oslo.kommune.no | 47703404 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
74 | Bydel Vestre Aker | Sept/Okt | Stein Vesterkjær | stein.vesterkjar@bva.oslo.kommune.no | 404 13 641 | IST Barnehage - bruker Lindorff frem til 1.8.2019 Gerica | ja | ja
75 | Bydel Ullern | Sept/Okt | Geir Asbjørn Nagvik Ajay Vyas | geir.nagvik@bun.oslo.kommune.no ajay.vyas@bun.oslo.kommune.no | 952 69 982 95307205 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
53 | Bydel St.Hanshaugen | Sept/Okt | Anne Jahren Espen Herulf Strand | anne.jahren@bsh.oslo.kommune.no espenherulf.strand@bsh.oslo.kommune.no | 48171082 90473414 | IST Barnehage Gerica | ja | ja
52 | Bydel Frogner | Sept/Okt | Marianne Olsen | marianne.olsen@bfr.oslo.kommune.no | +47 905 99 755 | IST Barnehage Gerica | ja | ja

## Ark2
Firma | Virksomhet | Kompleksitet
15 Beredskapsetaten |  | Feb/Mar
16 Byrådsavdelingene |  | Feb/Mar
18 Byantikvaren |  | Feb/Mar
19 Bystyrets sekretariat |  | Feb/Mar
25 Kommuneavdokaten |  | Feb/Mar
26 Kemnerkontoret |  | Feb/Mar
27 Kommunerevisjonen |  | Feb/Mar
28 Kulturetaten |  | Mai/Jun
30 Munchmuseet |  | Feb/Mar
34 Rådhusets forvaltningstjeneste |  | Feb/Mar
35 UKE
43 Næringsetaten |  | Mai/Jun
44 Helseetaten |  | Mai/Jun
45 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus |  | Feb/Mar
46 Klimaetaten |  | Feb/Mar
48 Sykehjemsetaten |  | Mai/Jun
65 Bydlel Alna |  | Mai/Jun
70 Bydel Bjerke |  | Mai/Jun
83 Velferdsetaten |  | Mai/Jun
86 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester |  | Feb/Mar
95 Fornebubanen |  | Feb/Mar
96 Origo |  | Feb/Mar
97 Deichman bibliotek |  | Mai/Jun
A4 Undervisningsbygg |  | Feb/Mar
B2 Omsorgsbygg (inkl. firma 85) |  | Mai/Jun
B4 Oslo Havn |  | Mai/Jun
B5 Kultur- og idrettsbygg |  | Feb/Mar